## Hoja1
OBSERVACIONES ASF
Hospital | Etapa | No. Auditoría | Año | No. Observación | Descripción de la ASF | Respuesta SSM | PRAS | Monto ($) | Pliego de Observaciones
General | Construcción 2da etapa | 217 | 2017 | 11 | Se pagó por 142 regaderas de bronce cromado que no existían al momento de la inspección | Los SSM mostraron la estimación del finiquito, pero no la documentación que acredite el pago ni que recuperaron los intereses | . | 1108650.8 | Seguimiento
General | Construcción 2da etapa | 217 | 2017 | 12 | Suministro e instalación de cables en menor medida a lo contratado, más intereses generados | Los SSM mostraron la estimación del finiquito, pero no la documentación que acredite el pago ni que recuperaron los intereses | . | 332122.85 | Seguimiento
General | Construcción 2da etapa | 217 | 2017 | 13 | Pago por cable de cobre en menor cantidad a lo contratado, más intereses generados. El faltante en varias entregas fue en de 2 mil 916 metros. | Los SSM mostraron la estimación del finiquito, pero no la documentación que acredite el pago ni que recuperaron los intereses | . | 796232.39 | Seguimiento
General | Construcción 2da etapa | 217 | 2017 | 14 | Pago por 22 tableros de distribución con barras de cobre sin que se acreditara su ejecución | Los SSM mostraron la estimación del finiquito, pero no la documentación que acredite el pago ni que recuperaron los intereses | . | 235302.38 | Seguimiento
General | Construcción 3era etapa | 1024 | 2018 | 13 | Deficiente evaluación de la propuesta ganadora que representó un sobre financiamiento a la empresa. El análisis del costo por financiamiento presentó un factor de 0.798%, que se debió contrarrestar en la integración de los precios unitarios, lo que representaba un resarcimiento de 2 millones 591.8 mil pesos. | Los SSM respondieron que en el documento una nota señalaba: “El porcentaje sale positivo, por lo tanto será de 0.00% en las tarjetas de precios unitarios”, lo que indica que el licitante renunció al pago de 0.798% y lo dejó en 0.00%. La ASF dictaminó que consideraron erróneamente esto como compromiso de pago. | . | 2591827.9 | Seguimiento
General | Construcción 3era etapa | 1024 | 2018 | 14 | Pago indebidos por la presunta renta de oficinas y bodegas, cuando éstas se instalaron adentro del Hospital | Los SSM expusieron que el contratista manifiesta haberse retitrado del exterior debido a los trabajos de construcción de los accesos, vialidades y estacionamientos, que aplicó a éste la deductiva (descuento) correspondiente de manera proporcional, junto con los intereses que generados. La ASF mantuvo la observación y la llevó a PO ya que no proporcionaron comprobantes del pago. | . | 750766.26 | Conclusión
General | Construcción 3era etapa | 1024 | 2018 | 18 | Pagos indebidos por obras y por la instalación de equipos que no se realizaron o no estaban debidamente instalados, como una consola maestra por $1 millón 233 mil o una estación automática de recepción y envío de cápsulas por $4 millones 932 mil, cuando la obra aún no tenía energía eléctrica. | Los SSM afirmaron que aplicaron los descuentos, que el contratista resguardó los equipos para evitarles un daño por trabajos en la obra. Mostraron un acta notarial que dio fe de que los equipos estaban instalados y con pruebas de funcionalidad (con energía eléctrica provisional). | . | 12220500 | .
General | Construcción 3era etapa | 1024 | 2018 | 18 | Intereses generados por el pago de obras inexistentes y por equipos no instalados. | Los SSM mostraron oficios en lo que calculaban los intereses y aseguraban haberlos descontado, pero no entregaron coprobantes (transferencia bancaria, SPEI, CLC). | . | 1308892.16 | Con seguimiento concluído
General | Construcción 3era etapa | 1024 | 2018 | 23 | Depósito por $39 millones 039 mil 500 pesos a una empresa distinta al proveedor contratado en la licitación | Los SSM respondieron que la empresa ganadora (Diseño de Salud Integral) cambió de nombre antes de la licitación, pero por razones que no le competían no efectuó el cambio de nombre en la cuenta bancaria receptora de los pagos. (Cambió de nombre el 24 de mayo de 2018 y el fallo fue el 7 de julio de 2018. Antes se llamaba Diseño y Publicidad, SA de CV). La ASF mantuvo la observación ya que el contrato especificaba que no se podían ceder derechos y obligaciones y porque las declaraciones hechas al contrato no coincidian con el acta constitutiva fechada del 24 de mayo de 2018; la ASF se reservó el nombre de la empresa a la que se hizo ese depósito. | Si | 39039500 | .
General | Construcción 3era etapa | 901 | 2019 | 3 | Rendimiento financieros deribados del incumplimiento del pago de los trabajos ejecutados. Los rendimiento en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y de los Servicios de Salud de Michoacán, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sumaron un monto de 1,040.4 miles de pesos, no integrados al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. | El Subdirector de Planeación e Infraestructura en Salud manifestó que realizó el reintegro a la Secretaría de Finanzas para que ésta efectuara los reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y proporcionó los archivos electrónicos y comprobantes de pago de mayo a diciembre de 2018, enero a diciembre de 2019 y enero a agosto de 2020, correspondientes a los SSM, y de enero a junio de 2020, correspondientes a la Secretaría de Finanzas; el Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas presentó los archivos electrónicos de once transferencias electrónicas a la TESOFE y once a una cuenta bancaria por concepto de Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, sin embargo, la ASF mantuvo la observación ya que no se demostró que los reintegros correspondieran a los rendimientos financieros generados en su cuenta por el concepto y periodo observado. | . | 1040388.9 | Seguimiento
General | Construcción 3era etapa | 901 | 2019 | 9 | La entidad pagó cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original en el año 2018 y en 2019 sin regularizaran estos pagos mediante convenios modificatorios | El Subdirector de Planeación e Infraestructura en Salud manifestó que se encontraba justificada la ejecución de cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo de conceptos mediante los dictámenes firmados por los servidores públicos competentes y proporcionó dos convenios modificatorios; la ASF mantuvo la observación porque estos no presentaron los dictámenes técnicos que justificaran las causas de la modificación, no presentaron la documentación soporte y comprobatoria de los presupuestos modificados ni los programas de trabajo que permitieran conocer el impacto en monto y en plazo de las autorizaciones; uno de los convenios presentados (SSM/CNPSS-LP-CM-VI/001/C-001/2018) estableció que "no se modifica el monto ni el plazo de ejecución convenido previamente...”. Y la formalización de los convenios referidos excedió los 45 días naturales y para formalizar la autorización de los pagos transcurrieron 118 y hasta 484 días naturales. | Si | 63291900 | .
General | Equipamiento | 173 | 2019 | 10 | Los auditores no encontraron el "Equipo de electroterapia por radiofrecuencia para ablación de arritmias cardiacas, con microprocesador” (Comprado a Samedic). | El Subsecretario de Salud y Director de los Servicios de Salud informó que se solicitó la cancelación de la compra del equipo porque no existian áreas habilitadas para su instalación; sin embargo, la ASF determinó que no proporcionó la documentación que acredite que se informó al Comité Técnico del FSPSS la liberación de dichos recursos. | Si | 209600 | .
Infantil | Construcción 2da etapa | 1024 | 2018 | 17 | Pagos indebidos por obras y equipos inexistentes. Se informó del pago por “suministro de unidad generadora de agua refrigerada (...) listo para operar”, por $12 millones 291 mil pesos y el “suministro e instalación de ascensor eléctrico (...) con pruebas de operación avaladas por Protección Civil (...)”, por $5 millones 928 pesos, entre otros, cuando los equipos no estaban debidamente instalados porque el suministro de energía aún estaba en trámite. | Los SSM respondieron con un acta notarial fuera de protocolo en la que se constaró la existencia y ubicación de los equipos, presentaron la documentación de la empresa contratista, a la que se aplicó la deductiva de los intereses generados. La ASF mantuvo la observación ya que con las actas circunstanciadas núms. 008/2019 y 010/2019, del 27 de septiembre y 1 de noviembre de 2019, se constató que los equipos no se encontraban debidamente instalados ni en funcionamiento como lo indica el contrato a precios unitarios, que establece el pago total al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado. | . | 27696000 | .
Infantil | Construcción 2da etapa | 1024 | 2018 | 17 | Intereses generados por el pago de obras inexistentes y equipos no instalados. | Los SSM aseguraron que se aplicó la deductiva (descuento) de los intereses generados por los conceptos observados, calculados en 254.5 miles de pesos; la ASF señaló que no presentaron los documentos que acrediten dicha deductiva (transferencia bancaria, SPEI, CLC) y el cálculo realizado por ellos resultó fue mayor a 3 millones de pesos. | . | 3712388.87 | Con seguimiento concluído
Infantil | Construcción 2da etapa | 1024 | 2018 | 12 | Deficiente evaluación de la propuesta ganadora que representó un sobre financiamiento a la empresa por 2 millones 113.9 miles de pesos, debido a que en el análisis del costo por financiamiento obtuvo un factor positivo de 0.57%, y consideró un factor de 0.00% en la integración de precios unitarios. | Los SSM respondieron que efectivamente se obtuvo un factor positivo de financiamiento 0.57%, pero en el mismo documento se aprecia la nota que señala “El porcentaje sale positivo, por lo tanto será de 0.00% en las tarjetas de precios unitarios”, lo que indica que el licitante renunció al pago de 0.57% por costo de financiamiento y lo dejó en 0.00% como lo plasmó en sus tarjetas de precios unitarios. La ASF mantuvo la observación y señaló que consideraron erróneamente el financiamiento de 0.57% a favor del licitante, cuando debió ser a favor de la entidad fiscalizada. | . | 2113900 | .
Infantil | Construcción 2da etapa | 901 | 2019 | 7 | Anticipo indebido del 30% de un convenio modificatorio injustificado. La entidad formalizó el convenio de ampliación de plazo y monto núm. SSM/CNPSS-LP-CMVI/002/C-012/2016, sin que la justificación en el dictamen técnico fuera procedente; deribado del atraso en la entrega del anticipo del 30.0% de este convenio, se formalizó indebidamente otro convenio de diferimiento N. SSM/CNPSS-LP-CMVII/002/C-012/2016, aun cuando el contrato original establece que no se otorgaran anticipos para los convenios adicionales. | Los SSM señalaron que hay discrepancia entre el contrato y la licitación, ya que la base quinta de la convocatoria permite el pago de anticipos. La ASF mantuvo la observación ya que la entidad no presentó la documentación que indique las razones fundadas y explícitas para la formalización del convenio modificatorio de plazo y monto, y el convenio modificatorio de diferimiento por el atraso del anticipo carecía de razones fundadas y explícitas, pues en contrato de obra pública estableció que no se otorgarían anticipos para los convenios adicionales y al firmarse se dio el consentimiento expreso por escrito. | Si | 42563856.61 | .
Infantil | Construcción 2da etapa | 901 | 2019 | 6 | La entidad pagó cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original en 2018 y 2019 sin regularizaran los pagos mediante convenios modificatorios. | El Subdirector de Planeación e Infraestructura en Salud manifestó que se encontraban debidamente justificadas las cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo de conceptos mediante los dictámenes suscritos por el Residente Supervisor de Obra y los servidores públicos competentes y presentó los convenios modificatorios SSM/CNPSS-LP-CM-XI/002/C- 012/2016 y SSM/CNPSS-LP-CM-XII/002/C-012/2016, del 28 de febrero y 6 de mayo de 2020. La ASF mantuvo la observación porque, dijo, no se presentaron los dictámenes técnicos de los convenios referidos, que justifiquen de manera fundada y motivada las causas que originaron la modificación, no presentaron la documentación soporte y comprobatoria dentro de las cuales debió presentar los presupuestos modificados y los programas de trabajo que permitieran conocer el impacto en monto y en plazo de las autorizaciones, y la formalización de los convenios excedió los 45 días naturales, ya que transcurrieron desde 191 hasta 896 días naturales. En el acta de finiquito y la totalidad de los convenios entregados a estas reporteras, vía transparencia, no aparecen estos dos últimos convenios. | Si | 126302300 | .
Infantil | Construcción 2da etapa | 901 | 2019 | 4 | Rendimiento financieros deribados del incumplimiento en el pago de los trabajos ejecutados. Los rendimiento en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y de los Servicios de Salud de Michoacán, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sumaron 187 mil 300 pesos que no fueron integrados a los fondos del fideicomiso. | El Subdirector de Planeación e Infraestructura en Salud manifestó que realizó el reintegro a la Secretaría de Finanzas para que ésta efectuara los reintegros a la Tesorería de la Federación y proporcionó los archivos electrónicos y comprobantes de pago de abril a diciembre de 2019 y de enero a agosto de 2020, correspondientes a los SSM, y de enero a junio de 2020, correspondientes a la Secretaría de Finanzas; el director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas presentó los archivos electrónicos de once transferencias electrónicas a la TESOFE y once a una cuenta bancaria por concepto de Impuestos Federales..., sin embargo, la ASF mantuvo la observación ya que no se demostró que los reintegros correspondieran a los rendimientos por el concepto y periodo observado y no ser transferidos al Fideicomiso. | . | 187297 | Seguimiento
Infantil | Equipamiento | 173 | 2019 | 13 | Bienes no encontrados. En su visita de 2020, los auditores seleccionaron una muestra de 4 mil 34 bienes del Hospital General y de 5 mil 204 bienes en el Infantil. En el primero no hallaron 414 bienes por 28.9 millones de pesos y en el segundo faltaron 434 bienes por 51.1 millones de pesos. En el H. General hallaron 606 bienes, por 8. 7 millones de pesos en cajas, desarmados o en el almacén, por lo que no se pudo constatar su existencia. En el Infantil hallaron 4,770 bienes en el almacén, ociosos y deteriorándose por las obras. En ambos hospitales los bienes no contaban con número de inventario, lo que ponía en riesgo su integridad, en algunos no coincidía el número de serie, las garantías estaban vencidas pues habáin transcurrido más de un año en que fueron entregados, los bienes no estaban asegurados, no se mostró evidencia de que el personal hubieran recibido la capacitación del equipamiento y tampoco se mostró evidencia de que se aplicaron las penas convencionales por incumplimiento. | Los SSM informaron que algunos bienes fueron prestados a otros hospitales por la contingencia sanitaria, que el proveedor sustituyó los equipos con un número de serie distinto, que algunos equipos fueron llevados a domicilios de los contratistas porque los hospitales no estaban listos, que los llevaron para reponer la garantía, pero no proporcionaron la documentación que lo acreditara. El 11 de diciembre de 2020, presentaron actas administrativas circunstanciadas en las que la titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, Diana Celia Carpio, y personal de SSM constataban la entrega del equipamiento médico, mobiliario y de cómputo a los directores de cada hospital, 20 mil 285 bienes de un total de 20 mil 291 en el Hospital General —6 seguían prestados— y 10 mil 545 en el Hospital Infantil. Los auditores aceptaron las actas y dieron por atendida la observación referente a los faltantes, pero mantuvieron la referente a los 4,770 bienes del Hospital Infantil, ociosos y deteriorándose, y el resto de las observaciones. | Si | 426134700 | .
Ambos | Equipamiento | 173 | 2019 | 11 | Diferencia entre recursos autorizados para el equipamiento de ambos hospitales (1,407,546.7 miles de pesos) y el importe ejercido al 31 de diciembre de 2019 (1,370,977.0 miles de pesos) y que a la fecha de la auditoría (octubre de 2020) la secretaria de Salud y directora de SSM no había liberado al INSABI, cuando la fecha límite era el 31 de diciembre de 2019. La ASF también observó que las fechas para el equipamiento tendrían un plazo máximo de 6 meses, sin autorización de prórroga, a partir de la firma del Convenio, abril y noviembre de 2018, lo que no se correspondió con las fechas formalizados por la CNPSS y los SSM, que establecieron el término al 31 de diciembre de 2019, violando la ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adicionalmente, las cifras presentadas por los SSM al INSABI no eran coincidentes con el monto de los pagos realizados por SSM y tampoco coincidían con los avances físico y financieros. | La delegada Administrativa instruyó a la subdirectora de Recursos Financieros para que, por su conducto, se implementen las medidas o acciones necesarias a fin de que se informe, en tiempo y forma, al Insabi la liberación de los recursos públicos federales. | Si (3) | 36,569.700.00 | .
TOTAL OBSERVACIONES | [7 empty] | 751636126.12 | 12063869.51
CONVENIOS
Hospital | Etapa | No. Auditoría | Año | No. Observación | Descripción de la ASF | Respuesta SSM | Inconsistencias detectadas por las reporteras | Monto ($) | Pliego de Observaciones
Infantil | Construcción 2da etapa | 1024 | 2018 | 16 | Convenio para aumentar plazo y monto del 6 de julio de 2018. La ASF constató que los SSM aprobaron la construcción de la cimentación con zapatas aisladas y corridas, del 12/05 al 13/09 de 2013, conforme al resultado que arrojó un estudio deficiente de mecánica de suelos de febrero de 2010; que durante el proceso de colocación de losacero y del firme de concreto, en septiembre de 2017, se presentó un hundimiento del cuerpo 3A lo que obligó a reforzar la cimentación de los cuerpos 1-A, 1-B, 3-A y 3-B para lo que se generó el concepto de trabajo no previsto núm. PE1701 “Suministro y colocación de refuerzo en cimentación a base de contratrabes y zapatas habilitadas con acero de refuerzo...”, por un monto de 12,412.9 miles de pesos, del 1 al 31 de julio de 2018. En la observación 9 de la misma auditoría estableció que se detectaron inconsistencias en los estudios de mecánica de suelo realizados en 2010 y 2013 al perforarse un número menor de pozos a cielo abierto para determinar el tipo de suelo, ya que el Reglamento municipal establece uno por cada 5 mil metros cuadrados y se realizaron ocho cuando debieron ser alrededor de 30, lo que generó falta de certeza en la seguridad estructural del Hospital Infantil; también para el caso del Hospital General se realizó un segundo estudio que modificó el tipo de cimentación considerado originalmente. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán aclaró que dicho estudio corrió a cargo de los SSM. | Los SSM manifestaron que no existió hundimiento alguno en el cuerpo 3A ni en algún otro, que el hospital fue revisado en su aspecto de mecánica de suelos y estructural por un perito que concluyó que se hacía necesario reforzar alguna parte de la cimentación debido a que el factor sísmico era bajo y no por hundimientos o estudio deficiente de mecánica de suelos; presentó los proyectos de revisión de cimentación de los cuerpos 1A, 1B, 3A, 3B, 4, 2 y 5, y el proyecto estructural de refuerzo de cimentación de los cuerpos 1A, 1B, 3A y 3B; oficio en el que el Departamento de Obras y Proyectos concluyó que las propuestas de reforzamiento estructural de los Cuerpos 1A, 1B y 3B resultaron viables en su ejecución y la consecuente modificación al proyecto. La ASF dio por solventada la observación. | No está claro cual es la falla que se presentó en los cimientos del Hospital Infantil ya que la ex secretaria de Salud declaró a la ASF que no existieron hundimientos, sino trabajos necesarios por un factor sísmico bajo y presentó los proyectos de revisión de cimentación y estructural de refuerzo de cimentación, los mismos que la ASF aceptó por un deficiente estudio de mecánica de suelos, que repercutió en una orden de trabajo por $12.4 millones de pesos. Un particular solicitó al Gobierno de Michoacán, vía transparencia, el contrato de los trabajos hecho a los cimientos y éste respondió con la reserva del contrato por cinco años ya que la obra estaba en ejecución. El convenio respectivo fue firmado el 06 de julio de 2018 por $18 millones 254, 657.93 pesos, en el que se especificó que 4.3 millones serían para la colocación de recubrimiento en fachadas a base de malla de fibra de vidrio y cemento flexible y para “los trabajos de reforzamiento de cimentación que se vienen ejecutando”. No aporta mayor información ni justifica los mismos. Los auditores detectaron grietas y fisuras en losas de entrepisos en ambos hospitales y los SSM aseguraron que se debían a los asentamientos del terreno y presentaron el dictamen de seguridad estructural del Hospital Infantil, firmados por Ingeniero Civil Certificado CICQ/CERT-0050 y Director Responsable de Obra No. 346, pero no para el Hospital General. Independiente a las auditorías, los trabajadores de la Salud del Hospital Infantil manifiestan que les ha tocado presenciar estallamiento de vidrios, grietas en paredes y levantamiento de losas, y en el tercer piso se siente constantemente como si estuviera temblando. | 18254657.93 | .
Infantil | Construcción 2da etapa | 901 | 2019 | 7 | Convenio modificatorio SSM/CNPSS-LP-CMVI/002/C-012/2016 del 16 de noviembre de 2018. La ASF constató que los SSM formalizaron este convenio modificatorio de ampliación de plazo y monto sin que la justificación referida en el dictamen técnico fuera procedente pues no presentó la documentación e información que indique las razones fundadas y explícitas referidas en el dictamen técnico; asimismo, derivado de la autorización de entrega de un anticipo del 30.0% con respecto al importe del convenio, también se formalizó indebidamente el convenio modificatorio de diferimiento número SSM/CNPSS-LP-CMVII/002/C-012/2016. | Los SSM no argumentaron nada sobre la falta de documentación e información ni de las razones fundadas y explícitas para justificar el convenio, solo argumentaron sobre la falta del anticipo del 30% del monto del mismo y que justificó el subsecuente convenio modificatorio de tiempo (SSM/CNPSS-LP-CMVII/002/C-012/2016) ya que las bases de la convocatoría lo permitáin. | La Ley de Obras Públicas señala en su artículo 59 que las dependencias podrán bajo razones fundadas y explícitas modificar los contratos mediantes convenios, siempre y cuando estos, conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo pactados en el contrato. La suma de los dos convenios de monto otorgados al consorcio Roth's- Tzaulan fue de 160 millones 134 mil 179 pesos, esto es 37% más al contrato original, de 430 millones 206, 069.55; en cuanto al tiempo, el contrato original era por 12 meses y la obra se entregó en 29 meses, a través de ocho convenios, lo que equivalen a 141% más. | 141879522.02 | .
TOTAL CONVENIOS | [7 empty] | 160134179.95 | .
MONTO TOTAL DE OBSERVACIONES Y CONVENIOS | [7 empty] | 911770306.07
Note on H4: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria a la entidad fiscalizada
Note on J4: Se emite un pliego de observaciones cuando la ASF tiene elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal.
Note on I35: Las reporteras toman en cuenta todas las observaciones y convenios que representaron un monto económico.